## Project Information
I. Requirements
Công ty HAL Mobile - Kết nối công nghệ, Kết nối cuộc sống Chào mừng quý khách đến với Công ty HAL Mobile - nơi mang đến sự hòa quyện hoàn hảo giữa công nghệ và cuộc sống. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện tử và công nghệ thông tin, chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy của hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước. Mục tiêu chính của chúng tôi là mở rộng mô hình kinh doanh, tạo nên một không gian thương mại điện tử đẳng cấp trên Internet. Tại HAL Mobile, quý khách sẽ trải nghiệm được sự thuận lợi và dễ dàng trong việc chọn lựa các sản phẩm, cũng như tiếp cận các chính sách hấp dẫn của công ty. Chúng tôi cam kết đảm bảo mỗi lượt ghé thăm website của quý khách trở nên đáng nhớ. Quy trình thanh toán được thiết kế linh hoạt, từ thanh toán trực tuyến đến thanh toán trực tiếp tại cửa hàng. Quý khách có thể lựa chọn nhận hàng tại cửa hàng hoặc sử dụng dịch vụ chuyển hàng thuận tiện của chúng tôi, với nhiều ưu đãi cực hấp dẫn . Để đảm bảo quý khách luôn có được sự cập nhật về tình trạng kinh doanh của mình, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý tiên tiến. Quý khách có thể dễ dàng theo dõi đơn đặt hàng tình trạng giao hàng một cách nhanh chóng và chính xác, khách hàng có thể Feedback sau khi mua hàng. Tại HAL Mobile, chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm công nghệ hàng đầu mà còn mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất cho quý khách. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để cảm nhận sự khác biệt đáng kể trong cách mà công nghệ có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: (http://www.halmobile.vn)

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Văn An | LeeVanAn | Product Owner,Dev | 15/09/2023
2 | Nguyễn Phúc Thanh Lâm | LamSiras | Lead, Dev | 15/09/2023
3 | Nguyễn Gia Huy | HEOCHO | Scrum Master,Dev | 15/09/2023

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
78
| Actor: Là khách hàng mãng lai tôi muốn |  | Priority | Description
1 | Xem trang chủ | 4 | 1 | Khách hàng có thể xem Trang chủ
2 | Xem danh sách sản phẩm | 4 | 1 | Khách hàng có thể xem danh sách sản phẩm
3 | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | 1 | Khách hàng có thể xem chi tiết sản phẩm
4 | Phân loại sản phẩm | 2 | 1 | Khách hàng có thể tìm kiếm theo phân loại sản phẩm
5 | Quản lý giỏ hàng (Thêm, xóa sản phẩm) | 4 | 1 | Khách hàng có thể thêm, xóa sản phẩm trong giỏ hàng
6 | Đăng ký | 4 | 1 | Khách hàng mãng lai có thể đăng ký tài khoản để mua sản phẩm
Actor: Là khách hàng mua sản phẩm tôi muốn
6 | Feedback sau khi mua hàng | 4 | 2 | Khách hàng có thể feedback lại cho admin khi hàng đã được giao
7 | Đăng nhập | 2 | 1 | Khách hàng có thể đăng nhập để mua sản phẩm
8 | Đặt hàng | 2 | 1 | Khách hàng có thể đặt hàng
9 | Quản lý giỏ hàng (Mua, thêm, xóa sản phẩm) | 6 | 2 | Khách hàng có thể mua, thêm hoặc xóa sản phẩm
10 | Chọn phương thức thanh toán (trực tiếp, trực tuyến) | 4 | 3 | Khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán
11 | Xem tiến độ vận chuyển | 2 | 3 | Khách hàng có thể xem tiến độ vận chuyển
12 | Thay đổi thông tin cá nhân (Cá nhân, điện thoại,...) | 2 | 3 | Khách hàng có thể thay đổi thông tin cá nhân
13 | Đăng xuất | 2 | 1 | Khách hàng có thể đăng xuất
Actor: Là khách hàng trong quá trình xử lý đơn hàng tôi muốn
14 | Quản lý đơn hàng ( đặt hàng thàng công, đang duyệt, đã duyệt, đang giao, đã giao, hoàn tất và đã hủy. ) | 4 | 2 | Khách hàng có thể xem tiến trình của đơn hàng
15 | Quản lý vận chuyển | 4 | 2 | Khách hàng có thể xem quá trình vận chuyển của đơn hàng
17 | Giám sát thanh toán (có thể hủy đơn hàng khi đơn hàng vẫn chưa được giao) | 2 | 2 | Khách hàng có thể hủy đơn hàng khi chưa được bàn giao vận chuyển
Actor: Là admin trang web tôi muốn
18 | Quản lý sản phẩm (Thêm, xóa, sửa sản phẩm) | 4 | 3 | Admin có thể thêm, xóa, sửa sản phẩm
19 | Quản lý xác nhận đơn hàng | 4 | 3 | Admin có thể xác nhận đơn hàng khi khách hàng đặt hàng
20 | Quản lý doanh thu | 4 | 3 | Admin có thể xem doanh thu
21 | Quản lý khuyến mãi | 4 | 3 | Admin có thể tạo, sửa và xóa các khuyến mãi
22 | Quản lý tồn kho | 4 | 3 | Admin có thể xem trong kho còn bao nhiêu sản phẩm
23 | Quản lý khách hàng | 4 | 3 | Admin có thể xem thông tin của khách hàng

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
28
Sprint 1
1 | Trang chủ | 4 |  | 2023-09-16 | 2023-10-06 | 2023-09-22
2 | Trang sản phẩm và phân loại sản phẩm | 6 |  | 2023-09-16 | 2023-10-06 | 2023-09-23
3 | Trang chi tiết sản phẩm | 2 |  | 2023-09-16 | 2023-10-06 | 2023-09-24
4 | Đăng ký | 4 |  | 2023-09-16 | 2023-10-06 | 2023-09-25
5 | Quản lý giỏ hàng | 6 |  | 2023-09-16 | 2023-10-06 | 2023-09-26
6 | Đặt hàng | 2 |  | 2023-09-16 | 2023-10-06 | 2023-09-27
7 | Đăng nhập | 2 |  | 2023-09-16 | 2023-10-06 | 2023-09-28
8 | Đăng xuất | 2 |  | 2023-09-16 | 2023-10-06 | 2023-09-29
Sprint 2
1
2
3